## Sheet1
序号 | 前端优化 | 接口编号 | 方案 | 风险值 | 性能 | 测试点
1 | 彩种状态不需要太实时，降低频率，5分钟取一次就可以。 作用：手机端app显示大彩种状态 | 321534 | 不需要定时器，只需要进app首页的时候取一次。
2 | 不到一秒钟，查询了四五次余额： http://192.168.10.14:8180/acct_balance/balanceSum/9/5100 | 340234 | 干掉定时器，查询一次就可。
3 | 前置机一旦重启，客户就来反馈重复下注，这块逻辑到底是怎么写的，难道写了个for循环，是怎么考虑的。 |  | 后端超时，用户重复下注
4 | 取开奖公告，有很多无用字段： http://192.168.10.14:8180/play_bulletin/oauthImmune/get_top_list | 320536 | 改成320539
5 | 取子玩法，有很多无用字段： http://192.168.10.14:8180/play/oauthImmune/upper_id/5/134 | 320137 | 分析清楚哪些字段有用，哪些字段没用。（方案待分析、研究）
6 | 排行榜，1分钟取一次就可以： http://192.168.10.14:8180/play_plan/oauthImmune/get_reward_ranking | 320636 | 干掉多余字段，后端考虑不用从数据库加载到redis，而是开完奖后，直接放到redis的sorted list
7 | 拆包 |  | 已经拆开，需要仔细测试 |  |  | 1、所有功能正常 2、看JS大小（一般几十KB左右）。 3、加载速度。
8 | 发送用户状态 Cmdid=310632，时间间隔30秒，用于检测用户的token是否过期，并且用户在其他地方登陆过后踢下线的作用 |  | 已经优化，待测试。
9 | 刷新access_token Cmdid=2, 时间间隔1秒；判断条件为用户信息中的timeout是否大于当前用户设备的时间，过期了的话就去请求接口，没过期就不发请求 |  | 一个小时请求一次，后端token设置成3天过期
10 | 请求资讯列表 Cmdid=380232，时间间隔5秒 |  | 首页需要，保留这个定时器
11 | 请求所有玩法及最新公告 Cmdid=320538，时间间隔5秒 |  | H5与APP：购彩大厅，全部彩种改成热门彩种，按彩种类型来刷新。
12 | 玩法定价方案 Cmdid=320138,时间间隔2秒 暂时还不知道是哪个页面的 |  | 确定没有定时器，320138、330951两个接口串着请求，改成调用一次接口，后端直接给出赔率