## Sheet1
本月工作内容 | 周 | 任务 | 预计工时(h) | 实际工时(h) | 延期说明 | 本地BUG | 生产BUG
| 第一周 | ugweb收款方式二维码上传功能 首页界面调整 员工列表，添加和修改 支持选择角色功能,添加功能重构 | 如期 | 如期
|  | 移动端pc兼容H5网页制作 | 如期 | 如期
|  | ugweb新增收款账号页面及功能 修复私钥、重置交易密码、添加账号、谷歌秘钥、翻页卡死以及bugreport的bug等 | 如期 | 如期
| 第二周 | 实名认证审批查看详情、订单管理查看详情修改 | 如期 | 如期
|  | 新增充值记录、提现记录、代付记录页面，分销充值，登录日志联调 | 如期 | 如期
|  | 添加广告、校验、逻辑，admin代付/提现(审批)动态数据展示 | 如期 | 如期
|  | ugadmin上传图片插件自定义功能修改，申请兑换列表修改，弹框动态数据修改；代理后台代付订单查询导出，角色管理模态框，代理审批复合弹窗修改 | 如期 | 如期
| 第三周 | ugweb充值奖励，密码找回审批操作判断，合作商户时间查询问题，分销商充值管理联调 | 如期 | 如期
|  | ugadmin系统参数管理修改操作分情况动态提示逻辑，ugweb代付/提现(审批)地址查询修正 | 如期 | 如期
|  | 版本管理时间查询优化，收款账户下拉动态修改，停用状态，启用停用功能修改，角色管理接口参数调整等 | 如期 | 如期
|  | ugweb添加广告收款账户-重构动态多选下拉组件，广告编辑高级认证，发布，上架，添加调整 | 如期 | 如期
| 第四周 | 商户消息公告第一版本编辑及导航调整，模板文件缺失恢复 | 如期 | 如期
|  | bub新增需求编辑：提现收款账号页面，添加收款账号流程，添加收款账号修改，总后台添加配对账号 | 如期 | 如期